## 工作表1
Week | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
Date | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15
Create a simple project blueprint Working hrs：0.85 hrs | ● | ▵ | ▿ | ◑ | √ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
Make a Darft proposoal Work hrs：3.24 hrs | — | — | — | — | ◎ | √ | — | — | — | — | — | — | — | — | —
Check mistake of Darft proposoal Work hrs：0.8 hrs | bar: 2025-07-01 to 2025-07-15
Correct mistake of Darft proposoal Work hrs：0.02 hrs | bar: 2025-07-01 to 2025-07-15
Make a Offically proposoal Work hrs：0.5 hrs | bar: 2025-07-01 to 2025-07-15
Check mistake of Offcially proposoal Work hrs：0.22 hrs | bar: 2025-07-01 to 2025-07-15
Correct mistake of Offcially proposoal Work hrs：0.22 hrs | bar: 2025-07-01 to 2025-07-15
Make a flowchart｜Work hrs：2.42 hrs | — | — | — | — | — | — | ✚ | √ | — | — | — | — | — | — | —
Create a darft presudocode Work hrs：1 hrs | bar: 2025-07-01 to 2025-07-15
Test the darft presudocode Work hrs：0.25 hrs | bar: 2025-07-01 to 2025-07-15
Develop the darft code Work hrs：0.5 hrs | bar: 2025-07-01 to 2025-07-15
Test the darft code ¦ Work hrs：0.03hrs | bar: 2025-07-01 to 2025-07-15
Debug（1）｜Work hrs：0.25 hrs | bar: 2025-07-01 to 2025-07-15
Enhance the darft code Work hrs：0.38 hrs | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | √ | — | — | — | — | —
Debug（2）｜Work hrs：0.12 hrs | bar: 2025-07-01 to 2025-07-15
Closed beta｜Work hrs：2.77 hrs | bar: 2025-07-01 to 2025-07-15
Debug（3）｜Work hrs：0.13 hrs | bar: 2025-07-01 to 2025-07-15
Update data of closed beta Work hrs：0.03 hrs | bar: 2025-07-01 to 2025-07-15
Semi-Close up｜Work hrs：1.65 hrs | bar: 2025-07-01 to 2025-07-15
Create a protfolio｜Work hrs：5.15 hrs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ⊕ | ◉ | √ | —
Final-Close up｜Work hrs：2.5 hrs | bar: 2025-07-01 to 2025-07-15
Release｜Work hrs： | bar: 2025-07-01 to 2025-07-14

## 工作表2
Label | Description
— | Ｎ/Ａ
▵ | Stagnation 1day
▿ | Stagnation 2day
◌ | Empty／To be determined
○ | To Do
⊕ | 11％～14％ done
◎ | 20％ done
◐ | 25％ done
◉ | 30％～39％ done
● | 50% done
◑ | 75% done
✚ | 80% done
√ | Completed